## Sheet1
item | Hari ke-
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
planning
analisa sistem dan penyusunan user stories dari klient
iteration 1
US-01
US-06
US-07
US-08
US-09
US-10
US-11
US-12

## Sheet3
no |  | item | Hari ke-
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 |  | explorasi
| 1.1 | analisa sistem perangkat lunak
| 1.2 | penyusunan user stories dari klient
2 |  | iteration 1
| 2.1 | US-01 : Login ke dalam system dan mengakhiri sistem
analisa kebutuhan sistem user story
perancangan modul
pembuatan moddul
pengujian modul
| 2.2 | US-12 : Profile admin login
analisa kebutuhan sistem user story
perancangan modul
pembuatan moddul
pengujian modul
| 2.3 | US-02 : Melihat data admin
analisa kebutuhan sistem user story
perancangan modul
pembuatan moddul
pengujian modul
3 |  | iteration 2
| 3.1 | US-03 : Menambah data admin
analisa kebutuhan sistem user story
perancangan modul
pembuatan moddul
pengujian modul
| 3.2 | US-04 : Mengubah data admin
analisa kebutuhan sistem user story
perancangan modul
pembuatan moddul
pengujian modul
| 3.3 | US-05 : Menghapus data admin
analisa kebutuhan sistem user story
perancangan modul
pembuatan moddul
pengujian modul
| 3.4 | US-07 : Menambah data tempat ibadah
analisa kebutuhan sistem user story
perancangan modul
pembuatan moddul
pengujian modul
4 |  | iteration 3
| 4.1 | US-14 : Import data excel tempat ibadah
analisa kebutuhan sistem user story
perancangan modul
pembuatan moddul
pengujian modul
| 4.2 | US-15 : Unduh template format excel import data
analisa kebutuhan sistem user story
perancangan modul
pembuatan moddul
pengujian modul
| 4.3 | US-16 : Export data excel tempat ibadah
analisa kebutuhan sistem user story
perancangan modul
pembuatan moddul
pengujian modul
5 |  | iteration 4
| 5.1 | US-06 : Melihat daftar tempat ibadah
analisa kebutuhan sistem user story
perancangan modul
pembuatan moddul
pengujian modul
| 5.2 | US-13 : Beranda halaman admin
analisa kebutuhan sistem user story
perancangan modul
pembuatan moddul
pengujian modul
| 5.3 | US-08 : Mengubah data tempat ibadah
analisa kebutuhan sistem user story
perancangan modul
pembuatan moddul
pengujian modul
6 |  | iteration 5
| 6.1 | US-09 : Menghapus data tempat ibadah
analisa kebutuhan sistem user story
perancangan modul
pembuatan moddul
pengujian modul
| 6.2 | US-10 : Melihat peta lokasi tempat ibadah basis android
analisa kebutuhan sistem user story
perancangan modul
pembuatan moddul
pengujian modul
| 6.3 | US-11 : Melihat rute lokasi tempat ibadah android
analisa kebutuhan sistem user story
perancangan modul
pembuatan moddul
pengujian modul
7 |  | iteration 6
| 7.1 | US-17 : Melihat peta lokasi tempat ibadah pada basis web
analisa kebutuhan sistem user story
perancangan modul
pembuatan moddul
pengujian modul
| 7.2 | US-18 : Melihat rute menuju lokasi tempat ibadah pada basis web
analisa kebutuhan sistem user story
perancangan modul
pembuatan moddul
pengujian modul
8 |  | testing
pengujian akhir oleh klient

## Sheet2
no | item | Hari ke-
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | explorasi
analisa sistem dan penyusunan user stories dari klient
2 | iteration 1
US-01
analisa user story
perancangan modul
pembuatan moddul
pengujian modul
US-10
US-11
US-12